## Hitos 2026
FUNDETEC · Roadmap del Proyecto — Hitos enero–junio 2026
SGCFundetec nació en enero de 2026 con un objetivo concreto: implementar el Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001:2015 y NTC 5555/5581/5663/5666) de FUNDETEC. Con el uso real, las mismas necesidades de la institución fueron ampliando su alcance: hoy es la plataforma integral que soporta la operación académica, financiera, comercial y de comunicación de todas las sedes.
Mes | Hito | Versiones | Entregas de código | Logros principales
Enero 2026 | Nace la plataforma | v0.8.0 → v1.3.0 | 182 | • Los 11 procesos del SGC quedan modelados en el sistema (calidad, académico, bienestar, prácticas, SST…) • Sistema multi-sedes: cada sede ve su propia información • Asistente de Chat con Inteligencia Artificial que lee documentos (PDF, imágenes) y recuerda la conversación • Registro de usuarios con correos automáticos y protección reCAPTCHA • Integración con Google Drive para los archivos institucionales
Febrero 2026 | Contabilidad y presencia legal | v1.4.0 → v1.5.1 | 72 | • Módulo de Contabilidad: importación de facturas electrónicas XML con flujo de aprobación y exportación a Excel • Nueva página de bienvenida institucional con diseño profesional • Páginas legales exigidas por la normativa colombiana (privacidad, términos, aviso legal) • Biblioteca Jurídica con documentos almacenados en Google Drive
Marzo 2026 | Empresas, prácticas y datos maestros | v1.6.5 → v1.8.44 | 250 | • 118 empresas de la sede Sincelejo creadas y 93 estudiantes vinculados a sus prácticas • Convenios con plantillas por sector económico y firma digital • Todos los catálogos del sistema (sedes, cargos, EPS, programas, periodos…) rediseñados y administrables • Documentos del SGC almacenados en Google Drive • Primera socialización con retroalimentación de coordinadores (marzo 2026)
Abril 2026 | Escritorios por rol e identidad de marca | v1.8.45 → v1.13.2 | 216 | • Escritorios personalizados para 13 roles (estudiante, docente, directores, contabilidad…) • Ingresos y cartera conectados con la pasarela de pagos WOMPI • Verificación de identidad de personas y empresas con Cédula 360 • Toda la plataforma adopta la identidad de marca FUNDETEC (colores, tipografía, logo) • Contexto estratégico del SGC (misión, visión, política de calidad) con informe PDF de marca • Auditoría universal: todo cambio en el sistema queda registrado y es consultable
Mayo 2026 | Evaluación académica (SIE) y matrículas | v1.14.0 → v1.20.1 | 35 | • FunBot: asistente virtual que atiende a estudiantes y visitantes • Módulo de Matrículas con generación automática de cartera y sincronización con Q10 • Separación de funciones: Coordinación de Matrícula Académica vs Financiera • Sistema Institucional de Evaluación (SIE): malla curricular, planilla digital, asistencia y boletines en PDF • Manuales de usuario interactivos para cada rol
Junio 2026 | CRM, Campus Virtual y sitio web público | v1.21.0 → v1.28.0 | 26 | • CRM de Inscripción: seguimiento de aspirantes desde el primer contacto hasta la matrícula, con apoyo de IA • Campus Virtual: actividades, recursos y entregas por curso • Sitio web público fundetec.cloud administrable desde el propio sistema (CMS) • Preinscripción web conectada directamente al equipo de Call Center • Socializaciones con Coordinación de Virtualidad y Admisiones → 26 requerimientos documentados con actas oficiales

## Backlog REQ
Backlog de requerimientos de usuarios — corte 2026-06-22
Las socializaciones de junio 2026 con los usuarios reales (Coordinación de Virtualidad y Admisiones) produjeron un backlog trazable de 26 requerimientos. Este es su estado verificado contra el código:
ID | Requerimiento | Perfil | Prioridad | Estado | Notas
REQ-008 | Consulta Financiera del Estudiante | Estudiante | Media | Implementado | Operativo desde contabilidad_cartera_estudiantes/abonos. Falta el componente de alertas automáticas (ver REQ-009).
REQ-010 | Corrección/reversión de asistencia con trazabilidad | Docente | Media | Implementado | Reversible con trazabilidad básica (usuario+fecha). Mejora opcional: log de auditoría dedicado.
REQ-014 | Aclarar el parámetro 'Parámetros OK' | Docente | Baja | Implementado | Funciona correctamente; acción = documentación/UX (tooltip explicativo).
REQ-017 | Espacio de entrega de actividades (Campus Virtual) | Docente | Media | Implementado | Operativo; acción = mayor visibilidad/acceso en el menú del docente.
REQ-019 | Integración Página Web → Call Center | Asesor / Call Center | Media | Implementado | Operativo; mejora opcional: unificar 'Ganar y Matricular' en un paso y asignación automática de leads.
REQ-020 | Departamento/Municipio como SELECT (no texto libre) | Admisiones / CRM | Baja | Implementado | Departamento y municipio son SELECT (tablas departamentos/municipios).
REQ-022 | Sitio web institucional gestionado desde el sistema | Comunicaciones / Admin | Media | Implementado | Sitio dinámico CMS-driven operativo (fundetec.cloud).
REQ-024 | Validar flujo 'Ganar y Matricular' presencial | Admisiones | Media | Implementado | Funciona; coherente con el caso presencial probado por Admisiones.
REQ-002 | Restringir información financiera global en Admisiones | Admisiones | Alta | En ajuste | Ocultar KPI de recaudo total y vistas financieras por tipo de usuario (no solo backend).
REQ-003 | 'Generar Cartera Masiva' exclusivo del área financiera | Admisiones / Financiero | Alta | En ajuste | Falta permiso granular para Financiero (15/11) y ocultar botón en perfiles sin permiso.
REQ-004 | Diferenciar boletín de notas vs certificado oficial | Estudiante / SIE | Media | En ajuste | Marcar claramente el boletín como documento informativo (no certificado oficial); diferenciar plantillas.
REQ-005 | Módulo de Comunicaciones Institucionales | Estudiante / Coordinaciones | Media | En ajuste | Existe gestión de anuncios/noticias; falta portal/tablón visible al estudiante autenticado con segmentación.
REQ-007 | Ampliar FAQ del Chatbot Institucional (FunBot) | Estudiante | Media | En ajuste | FunBot existe (memoria + contexto); faltan intents/base de conocimiento de las FAQ listadas.
REQ-011 | Separar rol Docente académico vs Docente de prácticas | Docente | Media | En ajuste | Existen los tipos; falta segregar permisos/menús entre 5 y 6.
REQ-015 | % de Aprobación como métrica administrativa | Docente / Coordinación | Baja | En ajuste | Existe como reporte administrativo; confirmar que no se presente como operación al docente.
REQ-016 | Depurar permisos/vistas del perfil Docente | Docente | Media | En ajuste | Definir whitelist de módulos para tipo 6 y depurar menú.
REQ-018 | Indicadores estratégicos adicionales (Dirección General) | Dirección General | Media | En ajuste | Faltan: deserción, retención, graduados, conversión (funnel web→lead→matrícula), desempeño por docente.
REQ-023 | Cargar precios 2026-1 por programa | Admisiones / Financiero | Alta | En ajuste | Estructura lista; falta poblar con los 27 programas de COSTOS 2026-1.
REQ-025 | Aclarar matrícula nueva con valor neto $0 hasta generar cartera | Admisiones / Financiero | Media | En ajuste | Depende de REQ-023 (precios cargados) y REQ-003 (quién genera cartera).
REQ-026 | Parametrizar descuento de 15% por pago de contado | Financiero | Media | En ajuste | Existe columna de descuento; confirmar/configurar el 15% de contado por programa.
REQ-001 | Examen de Perfil de Ingreso | Admisiones | Media | Por desarrollar | Requiere nueva tabla + UI en matrícula/admisiones.
REQ-006 | Directorio Institucional Integrado (accesos directos) | Estudiante | Baja | Por desarrollar | Crear bloque de accesos/directorio de contactos por dependencia.
REQ-009 | Automatización de Restricciones Financieras | Estudiante / Financiero | Alta | Por desarrollar | Requiere reglas (job/triggers) sobre cartera + gating en matrícula de módulos.
REQ-012 | Restringir estructuración de cursos al área académica | Docente / Coord. Académica | Alta | Por desarrollar | Agregar validación server-side de tipo de usuario en vista y AJAX de cursos.
REQ-013 | Mostrar fotografía del estudiante en SIE | Docente | Baja | Por desarrollar | Reusar la imagen ya almacenada; renderizar en planilla/observaciones/asistencia.
REQ-021 | Catálogo de barrios | Admisiones / CRM | Baja | Por desarrollar | Mencionado por José como deseable; baja prioridad (no existe base de barrios nacional).

## Plan Ago26-Feb27
Plan de trabajo — Agosto 2026 – Febrero 2027 (cortes el día 22 de cada mes)
Cada fase combina desarrollo con pruebas guiadas por rol: los usuarios usan el sistema en su trabajo real, sus sugerencias se documentan en actas (como en las socializaciones de junio 2026) y se convierten en requerimientos que ajustan este mismo roadmap. Por eso es un documento vivo.
Fase | Período | Título | Objetivo | Entregables | Roles que prueban
F1 | Agosto 2026 | Seguridad y prioridades altas | Resolver los 5 requerimientos de prioridad alta identificados por los usuarios y preparar el plan de pruebas. | • Información financiera visible solo para el área Financiera (REQ-002, REQ-003) • Alertas y bloqueos automáticos por mora, contando cuotas pendientes (REQ-009) • Creación de cursos restringida a Coordinación Académica (REQ-012) • Precios 2026-1 cargados para los 27 programas, con descuento de contado (REQ-023, REQ-026) • Guiones de prueba por rol listos (con usuarios de práctica por cada perfil) | Financiero, Admisiones, Coordinación Académica
F2 | Septiembre 2026 | Pruebas reales · Ciclo 1: Financiero y Admisiones | Los equipos Financiero y de Admisiones/Call Center trabajan sobre el sistema con acompañamiento; sus sugerencias se documentan y se aplican. | • Sesiones de prueba guiada con los roles Financiero, Matrícula Académica/Financiera, Asesores y Admisiones • Acta de sugerencias del ciclo 1 (nuevos requerimientos REQ-027 en adelante) • Ajustes al flujo matrícula ↔ cartera según lo probado (REQ-025) • Roadmap actualizado con los resultados del ciclo | Financiero, Admisiones, Asesor / Call Center
F3 | Octubre 2026 | Pruebas reales · Ciclo 2: Docentes y Estudiantes | Docentes y estudiantes validan el SIE, el Campus Virtual y sus escritorios en la operación diaria del semestre. | • Separación de permisos entre docente académico y docente de prácticas (REQ-011) • Fotografía del estudiante visible en planilla, asistencia y seguimiento (REQ-013) • Vistas y menús del docente depurados: solo lo que necesita (REQ-015, REQ-016) • Acta de sugerencias del ciclo 2 y ajustes aplicados • Roadmap actualizado con los resultados del ciclo | Docente, Estudiante, Coordinación Académica
F4 | Noviembre 2026 | Pruebas reales · Ciclo 3: Dirección y Empresas | Directores de sede, Dirección General y empresas con practicantes validan sus tableros e informes estratégicos. | • Indicadores estratégicos ampliados: deserción, retención, graduados y conversión de aspirantes (REQ-018) • Boletín de notas claramente diferenciado del certificado oficial (REQ-004) • Módulo de comunicaciones institucionales visible al estudiante (REQ-005) • FunBot ampliado con las preguntas frecuentes de la vida académica (REQ-007) • Acta de sugerencias del ciclo 3 y roadmap actualizado | Director de Sede, Dirección General, Empresa
F5 | Diciembre 2026 | Nuevos desarrollos del backlog | Construir lo que no existía y quedó priorizado por los usuarios, aprovechando el cierre del semestre. | • Examen de Perfil de Ingreso registrado en el sistema para cada estudiante nuevo (REQ-001) • Directorio institucional con accesos directos a cada coordinación (REQ-006) • Catálogo de barrios para datos de ubicación controlados (REQ-021) • Requerimientos residuales de la socialización de marzo según dependencias externas (seguimientos ENF, evaluaciones por ciclo) | Admisiones, Estudiante, Coordinaciones
F6 | Enero – Febrero 2027 | Estabilización, capacitación y cierre | Verificación integral con todos los roles, consolidación de todas las sugerencias y entrega formal. | • Re-prueba integral con los 13 roles del sistema • Consolidación y cierre de las sugerencias de los 3 ciclos de prueba • Capacitación final por rol con los manuales interactivos actualizados • Documentación técnica y funcional completa; acta de entrega • Margen para hallazgos de la práctica real del inicio de semestre 2027-1 | Todos los roles